南京邮电大学通达学院专业介绍视频制作服务项目介绍

一、项目背景
为全面展示学院办学实力，全方位呈现专业特色、师资团队、教学资源及就业优势，进一步提升优质生源吸引力，现面向社会公开征集专业介绍视频制作服务供应商。
二、项目内容

1．制作规格:
拍摄6个专业介绍视频（数量以实际拍摄为准）

单条视频时长1.5-3分钟

交付格式： ①主格式：4K分辨率（3840×2160），MP4格式，帧率 25fps，码率不低于 10Mbps。②备用格式：1080P分辨率（1920×1080），MP4 格式，适配不同推广场景。
2．人员配置及设备要求:

供应商具有固定的拍摄制作团队，包括：项目经理、编导、摄像师、灯光师、后期等相关制作人员。拍摄前须提供详细的拍摄计划，起草拍摄脚本、拟定分组镜头大纲，并保证与采购方有效沟通，后期须尊重采购方的修改意见。另需要配置化妆和发型设计服务，保证出镜人员的精神面貌。

视频后期制作人员至少2名，负责样片、视频的制作与完善等。视频的加工制作应包括片头制作、剪辑、片尾制作、字幕制作、背景制作、音频制作、特效包装、调色渲染等。供应商需保证使用的第三方素材无版权纠纷风险。
供应商能满足同时多种拍摄需求，可多机位拍摄，拍摄环境多样化，如课堂实录、场景摆拍、抠像拍摄、外景拍摄、实训/实验拍摄、智慧课堂拍摄等。

供应商需提供专业的摄像设备、音频设备、灯光设备和后期编辑设备。
（1）拍摄设备：采用 4K 及以上分辨率专业摄像机（单反相机），支持高清画质录制，画面稳定、清晰，无噪点、抖动等问题。

（2）辅助设备：配备专业灯光设备（保证拍摄场景光线均匀、柔和）、收音设备（无线麦克风、录音笔等，确保音频清晰无杂音）、三脚架、稳定器、航拍设备等。

三、采购方式

校内竞争性磋商

四、商务条款
报价方式：按单条视频制作单价报价（含税）

最高限价：单条≤10,000元（超出作无效处理）

结算方式：按实际制作数量结算。（≤8条）

项目预算：70,000元（人民币柒万元整）
服务期限：自合同签订之日起210个自然日内完成视频的拍摄、制作、修改及最终交付。

6.供应商制作拍摄的视频，必须完成既定内容的拍摄，严格按照采购方的拍摄计划完成拍摄并制作，不得转包及外包。若未按以上要求完成的，视为供应商违约，采购方有权终止合同。（供应商须书面承诺，格式自拟）
7.视频在未定稿之前，采购方可以提出修改意见，供应商需要积极响应，并配合采购方进行相应的调整直到采购方满意为止。（供应商须书面承诺，格式自拟）
8.付款方式：本项目无预付款，视频制作结束，经甲乙双方共同验收合格后，付至合同总额的100%。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税发票，否则甲方有权拒付相应款项。
五、知识产权及交付要求（供应商须书面承诺，格式自拟）
1.所有拍摄制作的视频成果及相关素材（包括脚本、素材、剪辑工程文件等）的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用、传播或转让给第三方。

2.中标供应商需在服务期限内（210天内）完成已拍摄视频交付，交付方式包括：

（1）提供U盘（存储全部成果及素材）。

（2）通过主流网盘上传完整视频文件，确保可正常下载。

3.交付的视频需无水印、无版权瑕疵，可直接用于各类宣传场景。

4.履约验收标准与方法。采购人依据《《南京邮电大学通达学院采购项目履约验收管理办法（试行）》（院财发〔2023〕5号）的有关要求组织实施，并遵循本项目合同条款、磋商文件要求、商务要求以及成交供应商响应文件响应及承诺内容自行进行验收。
六、其他说明
1.项目实施要求：投标人需就本招标文件中的“项目内容”、“商务条款”、 “知识产权及交付要求”的全部内容进行响应。

2.在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时在南京邮电大学通达学院采购招标信息网（https://hqcg.nytdc.edu.cn/）发布，请供应商注意查看。

评分细则
磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的磋商文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。对未成交人，将不作任何解释。
综合评分法，磋商小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足供应商资质要求前提下，对供应商的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的供应商作为成交候选人，成交候选人的报价为中标价。供应商总得分为100分。
	项目
	 分值
	 描述

	服务要求响应
	5
	根据各投标人对项目需求各项服务要求响应情况，由磋商小组进行评分：完全满足招标文件要求的得5分，出现负偏离得0分，正偏离不加分。

	服务承诺
	5
	(1)投标人承诺中标后，为项目配置专职服务人员（包含项目经理、编导、摄像师、灯光师、后期等相关人员），人数满3人的得1分，满5人的得3分，满7人及以上的得5分，满分5分。须提供承诺函（格式自拟），未承诺或承诺的内容无法满足以上要求的不得分。承诺内容纳入合同条款，违约追责。

	设备情况
	5
	根据投标人投入的设备情况（包含但不限于①4K摄像机[单反相机]、②无人机、③镜头轨道、④灯光等），由磋商小组进行评分：每提供一类设备得1分，满分5分。若设备为自有设备的，投标人须提供设备购买合同和发票复印件；若设备为租赁设备的，投标人须提供设备清单和有效租赁合同复印件；若设备为借用设备的，投标人须提供设备持有者出具的设备使用权证明。

	团队实力
	3
	根据投标人针对本项目拟投入的人员自2022年11月1日以来获得过政府部门颁发的宣传类项目相关奖项或表彰的情况，由磋商小组进行评分：每提供1份得1分，满分3分。投标人应在投标文件中提供奖项材料复印件或相关证明材料并加盖公章，未提供的不得分。

	应急响应
	3
	根据投标人能够快速响应采购人突发状况下的服务需求，承诺的响应时间，由磋商小组进行评分：对于采购人提出的要求，投标人承诺可在0.5小时内予以电话回复确认，1小时内到现场解决的得3分；投标人承诺可在1小时内予以电话回复确认，2小时内到现场解决的得2分；投标人承诺可在1.5小时内予以电话回复确认，3小时内到现场解决的得1分。须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供的不得分。

	业绩
	6
	投标人提供自2022年11月1日起至投标截止时间止（日期以验收完成时间为准），由投标人独立完成的教育领域同类项目（视频摄制）业绩进行评分，每提供1份得2分，满分6分。（业绩证明材料包括：采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件(原件备查)，所有材料缺一不可，否则不得分。同一合作单位不重复得分。)

	满意度情况
	3
	根据投标人所提供自2022年11月1日至投标截止时间止（日期以合同签订时间为准）承接的同类项目（视频摄制），采购单位出具的履约满意度评价为优或良好等正面评价的，每提供1份合格的满意度证明材料的得1分，满分3分。须同时提供合同、满意度评价复印件，否则不得分。所提供的证明材料与评分项“业绩”有重复的不得分。同一合作单位不重复得分。

	视频样片
	15
	投标人应根据本项目的报价，选择价位、成片质量相当的样片供磋商小组进行打分。样片限投标人拍摄过的高校、企业宣传视频。投标人须提供3份不同合作单位的视频样片，并提供与之相关联的合同复印件加盖公章。根据样片的质量，磋商小组对样片进行打分，按照优、良、中、差四个等级，给与5、3、2、1四个等级分，每个样片单独打分，满分12分。不提供的不得分，相同合作单位的不重复得分【注：①投标人提供的样片，单片的播放时长不超过3分钟；②样片需保存至U盘并在投标截止时间前密封递交至开标地点；③投标人应保证提交的样片在评标现场的电脑设备中能正常播放，若因投标人所提供的样片格式或兼容性等原因造成无法正常播放，导致不利的评审后果由投标人自行承担。】

	投标报价
	55
	价格分统一采用有效最低价法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（评标基准价/最终报价）×55


